附件

2018年瑞金经济技术开发区基础设施建设计划安排表

| 序号 | 类型 | 工程名称 | 已完成情况 | 计划安排 | 总投资（万元） | 累计完成投资 | 2018年投资计划 | 挂点领导 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 续建 | 长征大道西延（K4+900-K9+403） | 沙洲坝段：完成K4+900至K6+440段的道路路基土方及排水排污管道铺设、一层水稳层摊铺完成、圆管涵6处；完成K7+100至K7+600段二层水稳层摊铺。 云石山段：完成K7+600至K8+100段的道路路基土方及排水排污管道铺设、水稳层铺设；箱涵2处；K9+100至K9+403段的路基土方工程、K8+145处圆管涵一处。 | 第二季度：全线完成路基土方工程； 第三季度：完成碎石垫层及水稳层摊铺； 第四季度：完成路面工程及人行道工程。 | 18000 | 3827 | 14173 | 杨北林 | 建设局 | 邱水林 |
| 2 |  | 纬二路(k0+000-k1+580) | 完成经一路至经三路段水泥路面及路灯安装，约占70%；经三路至经四路段完成路基土方工程。 | 第二季度：完成剩余路段碎石垫层、水稳层、路面工程、人行道工程。 | 1556 | 1476 | 80 | 罗林生 | 党政办 | 古盛林 |
| 3 |  | 经四路(k0+000-K2+263) | 完成K0+000至K1+400清表，K0+000处盖板涵；正在施工K0+700至K0+800段山体土方开挖。 | 第二季度：全线完成路基土方工程； 第三季度：完成碎石垫层及水稳层施工； 第四季度：完成路面工程及人行道工程。 | 4021 | 92 | 3929 | 杨北林 | 建设局 | 宋闽军 |
| 4 | 续建 | 纬六路(K0+000-K0+904) | 完成K0+600-K0+700路基土方及雨水管道施工。 | 第二季度：完成征迁、路基土方； 第三季度：完成排水排污及碎石垫层、水稳层； 第四季度：完成路面工程、人行道、绿化。 | 874 | 14 | 860 | 罗林生 | 建设局 | 陈慧聪 |
| 5 |  | 经一路北延(K0+000-K0+544) | 完成K0+073处箱涵及K0+442处圆管涵完成，路基填筑40％，完成雨污水管道40％。 | 第二季度：完成路基土方、排水排污、碎石垫层； 第三季度：完成水稳层、路面工程及人行道工程； 第四季度：完成绿化工程。 | 1081 | 264 | 817 | 李莉娜 | 党政办 | 丁桂平 |
| 6 |  | 经三路北延 (K0+000-K0+493) | 完成水泥路面浇筑、路灯安装、路缘石及人行道铺装。 | 第二季度：完成扫尾工作。 | 904 | 847 | 57 | 杨北林 | 经济发展与财政局 | 赖志坚 |
| 7 |  | 纬四路(K0+000-K1+316) | 完成水泥路面浇筑、路灯安装、路缘石及人行道外侧压条安。人行道吸水砖铺装完成90％。完成人行道吸水砖铺装。 | 第二季度：完成扫尾工作。 | 1731 | 1694 | 37 | 李莉娜 | 党政办 | 胡振方 |
| 8 |  | 壬田路 （K0+000至K1+183） | 完成路基土方工程90%，完成排水、排污管道铺设各1000米。 | 第二季度：全面完成路基土方及排水排污管建设； 第三季度：完成碎石垫层、水稳层及水泥路面工程； 第四季度：完成扫尾工作。 | 1654 | 500 | 1200 | 李莉娜 | 建设局 | 谢燕林 |
| 9 |  | 沙洲坝路 （K0+000至K1+574） | 完成路基土方工程80%，完成排水、排污管道铺设各800米。 | 第二季度：全面完成路基土方及排水排污管建设； 第三季度：完成碎石垫层、水稳层及水泥路面工程； 第四季度：完成扫尾工作。 | 1300 | 400 | 900 | 罗林生 | 建设局 | 邱水林 |
| 10 | 续建 | 金龙一路道路工程 | 完成路面工程及路缘石铺设40%。 | 第二季度：完成剩余路段路基土方及排水排污； 第三季度：完成碎石垫层、水稳层及水泥路面，全面完工。 | 242 | 75 | 167 | 李莉娜 | 党政办 | 刘小明 |
| 11 |  | PPP项目土方平整工程 | 2号地块完成20％，3号地块完成46％，5号地块完成65％，6号地块完成80％，7号地块完成100％，9号地块完成85％，10号地块完成90％，11号地块完成40％，12号地块完成43％，13号地块完成100％。 | 第二季度：继续实施2#、3#、5#、6#、9#、10#、11#、12#地块土方工程； 第三季度：继续实施2#、3#、5#、6#、9#、10#、11#、12#地块土方工程； 第四季度：全面完工 | 6881 | 4772 | 2109 | 杨北林 | 社会事务局 | 廖利强 |
| 12 |  | 大健康商住配套土方工程 | 完成填土方8万m³。 | 第二季度：继续实施土方工程并完工。 | 98 | 40 | 60 | 李莉娜 | 商务局 | 刘俊良 |
| 13 |  | 珠宝产业园土方平整项目 | 完成地块1挖土方36万m³，填土方8万m³，占总工程量65%。 完成地块2挖土方8万m³占总工程量70%。 | 第二季度：继续实施土方工程并完工。 | 780 | 500 | 380 | 李莉娜 | 经济发展与财政局 | 谢忠 |
| 14 |  | 港龙生物用地土方平整项目 | 完成填土方8万m³，占总工程量60%。 | 第二季度：继续实施土方工程并完工。 | 196 | 140 | 60 | 杨北林 | 商务局 | 黄辉 |
| 15 |  | 广州惠明网纱用地土方平整项目 | 完成挖土方3万m³，填土方1.5万m³，占总工程量40%。 | 第二季度：继续实施土方工程并完工。 | 200 | 70 | 130 | 罗林生 | 商务局 | 杨彩云 |
| 16 | 续建 | 低丘缓坡地二期（地块三）场地平整土方工程 | 完成填土方5.2万m³。 | 第二季度：继续实施土方工程并完工。 | 96 | 50 | 50 | 李莉娜 | 商务局 | 刘俊 |
| 17 |  | 奥盛新能源土方平整工程 | 完成土方平整40% | 第二季度：继续实施土方工程并完工。 | 200 | 840 | 120 | 李莉娜 | 其他 | 刘德坚 |
| 18 |  | 金龙大道排污管工程 | 完成排污管道敷设3800米，占总工程量75%。 | 第二季度：全面完工。 | 637 | 547 | 90 | 李莉娜 | 党政办 | 彭荇连 |
| 19 |  | 河道治理 | 梅岗河：完成MG1+200至3+200段土方填筑及草皮护坡、完成人行道吸水砖铺设约1000米； 七堡河：完成QB1+100至4+400段土方填筑；完成QB1+000至3+400段人行道吸水砖铺设及河床疏浚；完成MG1+200至3+200段草皮护坡。 | 第二季度：完成土方填筑及草皮护坡； 第三季度：完成人行道吸水砖铺设； 第四季度：完成河床疏浚工程。 | 7300 | 2335 | 4965 | 杨北林 | 建设局 | 谢燕林 |
| 20 |  | 220千伏金星变电站 | 完成建筑主体 | 第二季度：完成设备安装调试、进出线施工并投入运营。 | 24200 | 16000 | 8200 | 杨北林 | 经济发展与财政局 | 杨耐梅 |
| 21 |  | 安置区配套设施项目 | 完成官桥头及田寮下安置区基础设施道路50%。 | 第二季度：完成安置区范围内征迁问题； 第三季度：完成官桥头安置区基础设施道路工程；完成燕子垅、下岭背、杉山安置区基础设施道路路基及排水工程。 第四季度：完成下岭背、杉山安置区基础设施道路路面工程。 | 3600 | 400 | 3200 | 罗林生 | 社会事务局 | 杨志强 |
| 21 | 续建 | 安置区配套设施项目 | 完成官桥头及田寮下安置区基础设施道路50%。 | 第二季度：完成安置区范围内征迁问题； 第三季度：完成田寮下安置区基础设施道路工程；完成下肖、梅岗一期、二期安置区基础设施道路路基及排水工程。 第四季度：完成梅岗一期、二期安置区基础设施道路路面工程。 | 3600 | 400 | 3200 | 罗林生 | 社会事务局 | 郭洋妙 |
| 22 | 新建 | 食品产业园主路网工程 | 完成瑞林路、云石山路、九堡路施工图纸初步设计；工程立项、用地规划办理。 | 第二季度：完成施工图设计、图审、预算评审； 第三季度：完成招标工作、项目开工建设； 第四季度：施工路基土方工程。 | 12000 | 0 | 11300 | 杨北林 | 建设局 | 宋闽军 |
| 23 |  | 金鑫三路 |  | 第二季度：完成项目立项、可研等前期工作，施工图设计； 第三季度：完成预算评审、项目招标； 第四季度：施工路基土方、排水排污工程。 | 800 | 0 | 400 | 杨北林 | 经济发展与财政局 | 谢圣 |
| 24 |  | 常青大道、金龙大道、红井路、创业大道绿化提升工程 | 完成清单预算编制、图纸初审。 | 第二季度：完成招标、开工建设并全面完工。 | 1200 | 0 | 1200 | 杨北林 | 工投公司 | 李春 |
| 25 |  | 食品产业园土方平整项目 |  | 第二季度：完成外业测量、预算评审、招标工作； 第三季度：项目开工建设、土方平整施工； 第四季度：继续土方平整施工。 | 1500 | 0 | 1500 | 罗林生 | 社会事务局 | 黄道东 |
| 26 | 新建 | 云石山田村组团土方平整项目 |  | 第二季度：完成项目招标工作，完成项目招标工作，项目开工建设； 第三季度：继续土方平整施工。 第四季度：继续土方平整施工。 | 1000 | 0 | 1000 | 李莉娜 | 其他 | 杨成 |
| 27 |  | 2015年省级标准厂房资金补助项目 |  | 第二季度：完成招标并开工建设； 第三季度：完成基础工程，部分主体框架； 第四季度：完成主体施工。 | 6000 | 0 | 6000 | 罗林生 | 工投公司 | 郭敬佩 |
| 28 |  | 经开区综合体商业配套项目 |  | 第二季度：完成基础工程； 第三季度：完成主体框架工程； 第四季度：完成部分建筑主体。 | 30000 | 0 | 30000 | 杨北林 | 建设局 | 胡旺 |
| 29 |  | 创新创业孵化园一期 | 完成招标前期工作 | 第二季度：完成招标并开工建设； 第三季度：完成基础工程； 第四季度：完成主体框架。 | 70000 | 0 | 20000 | 杨北林 | 建设局 | 陈慧聪 |
| 30 |  | 返迁房建设 |  | 第二季度：完成土方平整及项目立项等前期工作，完成规划方案设计及审批； 第三季度：完成施工图纸设计、地勘、预算评审、施工招标工作。 第四季度：项目开工及基础施工。 | 8000 | 0 | 4000 | 杨北林 | 社会事务局 | 曾国君 |
| 31 |  | 经开区消防站建设 |  | 第二季度：完成土方平整及项目立项等前期工作，完成规划方案设计及审批； 第三季度：完成施工图纸设计、地勘、预算评审、施工招标工作。 第四季度：项目开工，基础施工。 | 1000 | 0 | 200 | 李莉娜 | 商务局 | 钟沛鸿 |
| 32 | 新建 | 杉山、梅岗村级配套设施项目 | 完成规划方案评审 | 第二季度：完成项目用地平整，完成项目预算评审及项目招标； 第三季度：项目开工建设、完成施工地基基础工程。 第四季度：施工主体框架结构。 | 10000 | 0 | 5000 | 罗林生 | 党政办 | 廖碧锋 |
| 33 |  | 经开区物流项目 |  | 第二季度：完成规划设计及审批； 第三季度：完成施工建设； 第四季度：投入运营； | 500 | 0 | 500 | 罗林生 | 商务局 | 胡清 |
| 34 |  | 云石山田村泄洪渠整治项目 |  | 第二季度：完成项目立项、可研等前期工作，施工图设计及预算评审； 第三季度：完成项目招标并开工建设； 第四季度：继续施工渠道工程。 | 300 | 0 | 300 | 李莉娜 | 党政办 | 邱云林 |
| 35 |  | 截污管二期 | 正在施工图设计 | 第二季度：完成施工图纸设计、预算评审、招标并开工； 第三季度：截污管道施工； 第四季度：全面完工。 | 500 | 0 | 500 | 罗林生 | 经济发展与财政局 | 袁柯梦 |
| 36 |  | 深然天燃气站建设 | 已完成项目用地土方平整 | 第二季度：完成开工前期工作，项目开工建设； 第三季度：完成基础及部分主体施工； 第四季度：全面完工。 | 5000 | 0 | 5000 | 罗林生 | 建设局 | 胡旺 |
| 37 |  | 园区自来水管网及消防栓配套工程 | 完成消防栓工程招标 | 第二季度：完成消防栓布点实地踏看并开工建设； 第三季度：完成管道开挖及检查井砌筑。 | 600 | 0 | 600 | 罗林生 | 商务局 | 廖传伟 |